Phần 1 - Phân tích

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng tại ngày cụ thể) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1. Trục dọc của biểu đồ thể hiện số giờ làm việc mà đội đã dùng. | Sai | Trục dọc thể hiện tổng 40 điểm lúc ban đầu và giảm dần về 20 điểm ở Ngày 10. | Trục dọc (Y) thể hiện khối lượng công việc còn lại (tính bằng Story Points), không phải số giờ làm việc đã dùng (burn-up/time spent). |
| N2. Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm mỗi ngày và chạm 0 vào ngày 10. | Đúng | Tổng 40 điểm / 10 ngày = 4 điểm/ngày. Mốc lý tưởng: Ngày 0 (40), Ngày 1 (36), Ngày 5 (20), Ngày 10 (0). | Đường lý tưởng (Ideal Line) phân bổ tuyến tính đều đặn từ 40 điểm về 0 điểm tại ngày cuối cùng của Sprint. |
| N3. Từ ngày 2 đến ngày 5, đường thực tế đi ngang, chứng tỏ đội đang làm việc rất ổn định. | Sai | Điểm còn lại đứng yên ở mức 36 điểm suốt từ Ngày 2 đến Ngày 5 (không giảm dù chỉ 1 điểm). | Đường đi ngang thể hiện công việc bị tắc nghẽn (blocked) hoặc không có User Story nào hoàn thành (Done) theo tiêu chuẩn, chứ không phải làm việc ổn định. |
| N4. Suốt Sprint, đường thực tế luôn nằm dưới đường lý tưởng nên đội đang nhanh hơn kế hoạch. | Sai | Tại Ngày 5: thực tế còn 36 > lý tưởng (20). Tại Ngày 10: thực tế còn 20 > lý tưởng (0). Đường thực tế luôn nằm trên đường lý tưởng. | Đội đang chậm tiến độ nghiêm trọng (trễ lịch trình) so với kế hoạch và kết thúc Sprint vẫn còn tồn đọng 20 Story Points chưa hoàn thành. |

Phần 2 - Vá lỗi

- Hiện tượng 1: Công việc bị nghẽn (Blocker) từ Ngày 2 đến Ngày 5 (N3)

  - Hành động: Tìm nguyên nhân gây tắc nghẽn, tháo gỡ rào cản kỹ thuật hoặc hỗ trợ phân rã việc để đưa các hạng mục dở dang về trạng thái Done.

  - Người chịu trách nhiệm & Thời điểm: Scrum Master chủ trì làm rõ và hỗ trợ tháo gỡ ngay trong buổi Daily Scrum ngày 3 hoặc ngày 4 (không được để sang ngày 5).

- Hiện tượng 2: Trễ tiến độ nghiêm trọng và nguy cơ không đạt mục tiêu Sprint (N4)

  - Hành động: Đánh giá lại khả năng hoàn thành, đàm phán giảm phạm vi công việc (cắt bớt các User Story có độ ưu tiên thấp trả về Product Backlog) để bảo toàn Sprint Goal.

  - Người chịu trách nhiệm & Thời điểm: Developers chủ động báo cáo và thảo luận với Product Owner (Scrum Master điều phối) vào khoảng Ngày 5 hoặc Ngày 6.